## Sheet1
Row | Número de Acuerdo | Descripción del Acuerdo | Responsable del Seguimiento | Fecha de Reunión | Fecha de Cumplimiento | Estado | Tipo de Sesión
1 | 01-I-060524 | No incluir en el barrido zoosanitario para fines de acreditación las cabezas probadas e identificadas en 2021. | M.Sc. Gerardo Solís Pasos (Gobierno del Estado) | 2024-05-06 | 2024-05-31 | Completado | Primera Ordinaria
2 | 02-I-060524 | Incluir en el barrido zoosanitario las cabezas probadas e identificadas en Buctzotz y Tizimín en 2022 conforme a recomendaciones de SENASICA. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2024-05-06 | 2024-05-31 | Completado | Primera Ordinaria
3 | 03-I-060524 | Validar como avance en el barrido zoosanitario 2023 las 94,563 cabezas probadas e identificadas incluyendo 2022 y hatos libres. | MVZ. Víctor Manuel Calderón Jiménez (SENASICA) | 2024-05-06 | 2024-05-31 | Completado | Primera Ordinaria
4 | 04-I-060524 | Confirmar que el avance del barrido 2023 se realizó con tres fuentes de recursos financieros: Anexo Técnico convenio de colaboración (9.1 millones de pesos) y recursos del gobierno estatal. | M.Sc. Gerardo Solís Pasos (Gobierno del Estado) | 2024-05-06 | 2024-05-31 | Completado | Primera Ordinaria
5 | 05-I-060524 | Establecer meta preliminar para 2024 de probar 127,454 cabezas incluyendo 20,000 con recursos en concurrencia y la diferencia con recursos adicionales federales y estatales. | M.Sc. Gerardo Solís Pasos (Gobierno del Estado) | 2024-05-06 | 2024-12-31 | Completado | Primera Ordinaria
6 | 06-I-060524 | Revisar mecanismos de SINIIGA para agilizar la identificación de animales y el barrido zoosanitario. | MVZ Francis A. Genovés Chanona (SINIIGA) | 2024-05-06 | 2024-06-13 | Pendiente | Primera Ordinaria
7 | 07-I-060524 | Elaborar y validar agenda para la visita de SENASICA enviándola con la cédula de avances a la Dirección General de Salud Animal. | M.Sc. Gerardo Solís Pasos (Gobierno del Estado) | 2024-05-06 | 2024-05-15 | Completado | Primera Ordinaria
8 | 01-II-130524 | Proponer agenda de visita de SENASICA del 27 al 31 de mayo de 2024 conforme al programa anexo. | MVZ. José Joaquín Peral Rodríguez (SENASICA) | 2024-05-13 | 2024-05-15 | Completado | Segunda Ordinaria
9 | 02-II-130524 | Revisar y evaluar las recomendaciones críticas de la certificación USDA de febrero 2023. | Ing. Abigail Estrada Estrada (SADER) | 2024-05-13 | 2024-05-21 | Completado | Segunda Ordinaria
10 | 03-II-130524 | Realizar reunión el 22/05/24 con Uniones Ganaderas para establecer mecanismos que cumplan con la recomendación de pruebas CFT en ganado que sale del estado (no para sacrificio directo). | Dr. Roger Armando Díaz Mendoza (UGRY) | 2024-05-13 | 2024-05-22 | Completado | Segunda Ordinaria
11 | 04-II-130524 | Abordar en reunión del 22/05/24 la evaluación in situ de PSG inventario y conciliación de registros REEMO/SINIIGA con el representante legal de Grupo Agropecuario Opchén. | C. Noé J. Cepeda Lizama (UGROY) | 2024-05-13 | 2024-05-22 | En Progreso | Segunda Ordinaria
12 | 01-III-230524 | Informar la agenda de visitas de SENASICA al estado de Yucatán con adecuaciones correspondientes. | MVZ. José Joaquín Peral Rodríguez (SENASICA) | 2024-05-23 | 2024-05-26 | Completado | Tercera Ordinaria
13 | 02-III-230524 | Revisar los avances a las recomendaciones críticas de APHIS-USDA. | Ing. Abigail Estrada Estrada (SADER) | 2024-05-23 | 2024-05-31 | Completado | Tercera Ordinaria
14 | 03-III-230524 | Las Uniones Ganaderas atenderán las pruebas CFT para ganado que sale del estado conforme mejoren las condiciones climáticas y se acuerden mecanismos con el gobierno estatal. | Dr. Roger Armando Díaz Mendoza (UGRY) | 2024-05-23 | 2025-12-31 | En Progreso | Tercera Ordinaria
15 | 04-III-230524 | UGROY,SINIIGA y Gobierno del Estado realizarán visitas técnicas al Grupo Agropecuario Opchén para seguimiento de reportes. | C. Noé J. Cepeda Lizama (UGROY) | 2024-05-23 | 2024-06-13 | En Progreso | Tercera Ordinaria
16 | 01-IV-070624 | SINIIGA dará de baja PSG sin opinión técnica del Gobierno del Estado conforme a protocolo y oficio DSA/156/2024. | MVZ Francis A. Genovés Chanona (SINIIGA) | 2024-06-07 | 2024-06-13 | En Progreso | Cuarta Ordinaria
17 | 02-IV-070624 | Productores solicitarán identificadores a SINIIGA para PSG con autorización del Gobierno del Estado; SINIIGA notificará estatus si no se autoriza. | M.Sc. Gerardo Solís Pasos (Gobierno del Estado) | 2024-06-07 | 2024-07-14 | En Progreso | Cuarta Ordinaria
18 | 03-IV-070624 | Gobierno del Estado integrará una base de datos de fierros registrados presentando avances el 18/06/24. | M.Sc. Gerardo Solís Pasos (Gobierno del Estado) | 2024-06-07 | 2024-06-18 | Completado | Cuarta Ordinaria
19 | 04-IV-070624 | Implementar certificado de propiedad con Uniones Ganaderas para certificar origen del ganado antes de movilización. | Dr. Roger Armando Díaz Mendoza (UGRY) | 2024-06-07 | 2024-08-14 | En Progreso | Cuarta Ordinaria
20 | 05-IV-070624 | Gobierno del Estado seguirá bitácoras de entradas y salidas de ganado en Centros de Acopio. | M.Sc. Gerardo Solís Pasos (Gobierno del Estado) | 2024-06-07 | 2024-07-14 | En Progreso | Cuarta Ordinaria
21 | 06-IV-070624 | Enviar oficio para inspección el 26/06/24 al... | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2024-06-07 | 2024-06-25 | Pendiente | Cuarta Ordinaria
22 | 01-V-180624 | Aprobar el avance del barrido en municipios orientales con 5,130 hatos y 207,148 cabezas. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2024-06-18 |  | Completado | Quinta Ordinaria
23 | 02-V-180624 | CEFPPY enviará actas de cierre de barrido a SINIIGA para suspensión de UPPs no participantes. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2024-06-18 | 2024-07-09 | En Progreso | Quinta Ordinaria
24 | 03-V-180624 | SEDER continuará supervisiones mensuales a PSG y centros REEMO. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2024-06-18 | 2024-09-29 | En Progreso | Quinta Ordinaria
25 | 04-V-180624 | Realizar visitas técnicas a Grupo Agropecuario Opchén en julio 2025. | Dr. Moisés Abraham Martín Sima (SEDER) | 2024-06-18 | 2024-07-27 | Pendiente | Quinta Ordinaria
26 | 05-V-180624 | Implementar Google Sheets para seguimiento de tareas con capacitación. | Ing. Abigail Estrada Estrada (SADER) | 2024-06-18 | 2024-07-14 | Pendiente | Quinta Ordinaria
27 | 06-V-180624 | Establecer protocolo de comunicación vía correo institucional. | Ing. Abigail Estrada Estrada (SADER) | 2024-06-18 | 2024-07-14 | Pendiente | Quinta Ordinaria
28 | 01-VI-020724 | Ratificar avance del barrido: 26 municipios cerrados con 206,014 cabezas. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2024-07-02 |  | Completado | Sexta Ordinaria
29 | 02-VI-020724 | SEDER asegurará supervisión bimestral a PSG y centros REEMO. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2024-07-02 | 2024-08-01 | En Progreso | Sexta Ordinaria
30 | 03-VI-020724 | Elaborar plan de visitas a Opchén y comunicar al grupo. | Dr. Moisés Abraham Martín Sima (SEDER) | 2024-07-02 | 2024-07-26 | Pendiente | Sexta Ordinaria
31 | 04-VI-020724 | Implementar Google Drive para tareas. | Ing. Abigail Estrada Estrada (SADER) | 2024-07-02 | 2024-07-26 | Pendiente | Sexta Ordinaria
32 | 05-VI-020724 | Protocolo de comunicación formal. | Ing. Abigail Estrada Estrada (SADER) | 2024-07-02 | 2024-07-26 | Pendiente | Sexta Ordinaria
33 | 01-VII-090724 | Aprobar agenda de visitas SENASICA 11-15/08/2025. | MVZ. José Joaquín Peral Rodríguez (SENASICA) | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Completado | Septima Ordinaraia
34 | 02-VII-090724 | Reunión de sensibilización sobre PSG y REEMO antes de visita. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2024-07-09 | 2025-08-08 | Pendiente | Septima Ordinaraia
35 | 03-VII-090724 | Programar coordinación previa para 22/07/2025. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2024-07-09 | 2025-07-19 | Pendiente | Septima Ordinaraia
36 | 01-VIII-160724 | Preparar Excel con correlación hatos/UPPs. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2024-07-16 |  | Pendiente | Octava ORdinaria
37 | 02-VIII-160724 | Actualizar presentaciones con referencias temporales. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2024-07-16 |  | Pendiente | Octava ORdinaria
38 | 03-VIII-160724 | Proceder con agenda de visitas validada. | MVZ Diana Susana García Hernández (SENASICA) | 2024-07-16 | 2025-08-12 | En Progreso | Octava ORdinaria
39 | 01-IX-230724 | Ratificar grupo de trabajo. | Completado | 2024-07-23 |  | - | Novena Ordinaria
40 | 02-IX-230724 | Establecer avance barrido: 179,698 cabezas. | Completado | 2024-07-23 |  | - | Novena Ordinaria
41 | 03-IX-230724 | Cierre barrido 28/02/25 en municipios específicos. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2024-07-23 | 2025-02-28 | En Progreso | Novena Ordinaria
42 | 04-IX-230724 | Enviar actas a SINIIGA para suspensión UPPs. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2024-07-23 | 2025-03-15 | En Progreso | Novena Ordinaria
43 | 05-IX-230724 | UPPs suspendidas requieren prueba negativa para reactivación. | En Progreso | 2024-07-23 |  | Apoya suspensión UPP. | Novena Ordinaria
44 | 06-IX-230724 | Reunión UGROY-CEFPPY para predio San Abraham. | Mario E. López Meneses (UGROY) | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Completado | Novena Ordinaria
45 | 07-IX-230724 | Emitir comunicado sobre disposiciones SENASICA. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2024-07-23 | 2025-02-28 | Pendiente | Novena Ordinaria
46 | 01-X-140225 | Ratificar el grupo de trabajo con participantes específicos. | Completado | 2025-02-14 |  | - | Décima Ordinaria
47 | 02-X-140225 | Establecer avance del barrido: 179,698 cabezas probadas (37.06% del censo 2015). | Completado | 2025-02-14 |  | - | Décima Ordinaria
48 | 03-X-140225 | Fecha de cierre del barrido: 28/02/25 para municipios específicos. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2025-02-14 | 2025-02-28 | En Progreso | Décima Ordinaria
49 | 04-X-140225 | CEFPPY enviará actas a SINIIGA para suspender UPP's no participantes. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2025-02-14 | 2025-03-15 | En Progreso | Décima Ordinaria
50 | 05-X-140225 | UPP's suspendidas deberán presentar prueba de tuberculina negativa para reactivarse. | En Progreso | 2025-02-14 |  | Apoya recomendación APHIS de suspensión UPP (Yucatán Observ,p.2). | Décima Ordinaria
51 | 06-X-140225 | Reunión entre UGROY y CEFPPY para acciones en predio San Abraham. | Mario E. López Meneses (UGROY) | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Completado | Décima Ordinaria
52 | 07-X-140225 | Gobierno del estado emitirá comunicado sobre disposiciones de SENASICA para movilización y pruebas. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-02-14 | 2025-02-28 | Pendiente | Décima Ordinaria
53 | 01-XI-310325 | Dar por terminados municipios específicos y programar actas de cierre para otros el 15/04/25. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2025-03-31 | 2025-04-15 | En Progreso | Undécima Ordinaria
54 | 02-XI-310325 | Apertura de actividades del barrido en nuevos municipios en abril 2025. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2025-03-31 | 2025-04-30 | Pendiente | Undécima Ordinaria
55 | 03-XI-310325 | Presentar protocolo para reactivación de UPP's inhabilitadas. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Completado | Undécima Ordinaria
56 | 04-XI-310325 | Gobierno del estado asegura supervisión bimestral a centros expedidores REEMO. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-03-31 | 2025-04-30 | En Progreso | Undécima Ordinaria
57 | 05-XI-310325 | Gobierno del estado atiende supervisión y autorización de PSG. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-03-31 | 2025-04-30 | En Progreso | Undécima Ordinaria
58 | 06-XI-310325 | Gobierno del estado asegura prueba de pliegue caudal para ganado movilizado fuera del estado. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-03-31 | 2025-04-30 | En Progreso | Undécima Ordinaria
59 | 07-XI-310325 | Próxima reunión en mayo 2025. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-03-31 | 2025-05-31 | Pendiente | Undécima Ordinaria
60 | 01-XII-190625 | Aprobar el avance del barrido. CEFPPY enviará actas de cierre de 26 municipios del oriente (24 UGROY y 2 UGRY) con 206,014 cabezas y 64% del dato registrado en BCI a SINIIGA. | MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2025-06-19 | 2025-06-30 | En Progreso | Undécima Ordinaria
61 | 02-XII-190625 | SEDER continuará supervisiones mensuales de PSG,alcanzando 100% de cobertura. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-06-19 | 2025-09-30 | En Progreso | Duodécima Ordinaria
62 | 03-XII-190625 | SEDER elaborará plan de visitas técnicas a Grupo Agropecuario Opchén y comunicará al grupo de trabajo. | Dr. Moisés Abraham Martín Sima (SEDER) | 2025-06-19 | 2025-07-15 | Pendiente | Duodécima Ordinaria
63 | 04-XII-190625 | SADER implementará Google Sheets/Google Drive para seguimiento de tareas con capacitación. | Ing. Abigail Estrada Estrada y MVZ Sergio Muñoz de Alba Medrano (SADER) | 2025-06-19 | 2025-07-15 | Pendiente | Duodécima Ordinaria
64 | 05-XII-190625 | SADER establecerá protocolo de comunicación vía correo electrónico institucional con respaldo de grupo de WhatsApp. | Ing. Abigail Estrada Estrada (SADER) | 2025-06-19 | 2025-07-15 | Pendiente | Duodécima Ordinaria
65 | 01-XIII-170725 | Aprobar el orden del día de la XIII Reunión Ordinaria. | Ing. Dámaso Pech Uc (SEDER) | 2025-07-11 |  | Completado | Treceava Ordinaria
66 | 02-XIII-170725 | Aprobar la propuesta de agenda de visitas de SENASICA del 11 al 15 de agosto de 2025,con modificaciones menores para optimizar la logística. | MVZ. José Joaquín Peral Rodríguez (SENASICA) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Completado | Treceava Ordinaria
67 | 03-XIII-170725 | Realizar una reunión de sensibilización con responsables de ventanillas y MVZ responsables sobre procedimientos de registro de PSG y emisión de guías REEMO antes de la visita de pre-certificación. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-07-11 | 2025-07-07 | Pendiente | Treceava Ordinaria
68 | 04-XIII-170725 | Programar reunión de coordinación previa a la visita de pre-certificación de SENASICA para el 22/07/2025 a las 17:00 horas. | Ing. Dámaso Pech Uc (SEDER) | 2025-07-11 | 2025-07-16 | Pendiente | Treceava Ordinaria
69 | 01-XIV-240725 | Aprobación del orden del día de la XIV Reunión Ordinaria. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-07-24 |  | Completado | Décimacuarta Ordinaria
70 | 02-XIV-240725 | Aprobación de la propuesta de agenda de visitas de SENASICA del 11 al 15 de agosto de 2025, con modificaciones menores para optimizar la logística. | MVZ. José Joaquín Peral Rodríguez (SENASICA) | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Completado | Décimacuarta Ordinaria
71 | 03-XIV-240725 | Realizar una reunión de sensibilización con responsables de ventanillas y MVZ responsables sobre procedimientos de registro de PSG y emisión de guías REEMO, en una fecha por definir antes de la visita de pre-certificación. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-07-24 | 2025-08-08 | Pendiente | Décimacuarta Ordinaria
72 | 04-XIV-240725 | Programar una reunión de coordinación previa a la visita de pre-certificación de SENASICA para el martes 29 de julio de 2025 a las 12:00 horas. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-07-24 | 2025-07-29 | Pendiente | Décimacuarta Ordinaria
73 | 01-XV-080825 | Preparar y enviar un archivo Excel con correlación detallada de hatos y UPPs por municipio para todo el barrido, incluyendo cifras de prevalencia, reactores y cuarentenas, basado en datos de barrido y censo BCI. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2025-08-08 |  | Pendiente | Décima quinta Ordinaria
74 | 02-XV-080825 | Actualizar las presentaciones estatales con puntos de referencia temporal para todas las cifras (e.g., periodos específicos para rastreabilidad y tasas de envío). | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-08-08 |  | Pendiente | Décima quinta Ordinaria
75 | 03-XV-080825 | Proceder con la agenda de visitas validada con dos grupos, incorporando revisiones de laboratorio y expedientes, según el documento PROGRAMA DE VISITAS SENASICA AGOSTO 2025_MODIFICADA_05_08_2025 (1).xlsx. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER) | 2025-08-08 | 2025-08-12 | En Progreso | Décima quinta Ordinaria
76 | 01-XVI-150825 | Retomar el Consejo Peninsular de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (CPSIA) para definir criterios epidemiológicos unificados, fortalecer Puntos de Verificación e Inspección (PVI) y elaborar recomendaciones específicas para la Península, incluyendo presupuestación regional para actividades de erradicación. Alinear con T-MEC para exportaciones. Responsable: MVZ Jorge Carlos Berlin Montero, con apoyo de SEDER Yucatán y UGRY. Plazo: Plan inicial en semana del 15 de septiembre de 2025; implementación antes del 6 de octubre de 2025. | MVZ Jorge Carlos Berlin Montero | 2025-08-15 | 2025-10-06 | Pendiente | Décima sexta Ordinaria
77 | 02-XVI-150825 | Desarrollar procedimiento para determinar hatos epidemiológicos usando datos de barrido 2023-2025, actualizando censos UPP y regresando a predios si necesario. Meta: Reducción de prevalencia a <0.5% en hatos afectados. Responsable: MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) y Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade (SEDER). Plazo: Análisis completo al cierre de 2025; reportes trimestrales a SENASICA/APHIS. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2025-08-15 | 2025-12-31 | En Progreso | Décima sexta Ordinaria
78 | 03-XVI-150825 | Incrementar personal para supervisiones PSG (al menos 5 capacitados) y auditar SINIIGA para corregir deficiencias (e.g., dobles PSG, investigación TIA). Determinar flujo de matanza en traspatio y plan de vigilancia/pruebas. Responsable: MVZ Francis A. Genovez Chanona (SINIIGA) y SENASICA. Plazo: Auditoría inicial antes del 21 de septiembre de 2025; plan implementado al 1 de enero de 2026. | MVZ Francis A. Genovés Chanona (SINIIGA) | 2025-08-15 | 2025-09-21 | En Progreso | Décima sexta Ordinaria
79 | 04-XVI-150825 | Reportar inconsistencias de CENASA a DGSA, evaluar cambio de laboratorio y solicitar cubos de parafina/kit PRONAVIBE para diagnósticos (PCR, spoligotipificación). Responsable: CEFPPY y Laboratorio Regional Mérida. Plazo: Reporte inmediato (antes del 29 de agosto de 2025); adquisición antes del 6 de octubre de 2025. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2025-08-15 | 2025-10-06 | En Progreso | Décima sexta Ordinaria
80 | 05-XVI-150825 | Revisar SINIIGA para listar UPP inactivas, suspender hasta inventario y evaluar in situ. Incluir datos suplementarios APHIS (e.g., mapas GPS, listas de cuarentenas, resúmenes de granulomas). Responsable: MVZ Alejandro Perera (APHIS) y SINIIGA Regional. Plazo: Revisión completa antes del 15 de septiembre de 2025; validación USDA. | MVZ Francis A. Genovés Chanona (SINIIGA) | 2025-08-15 | 2025-09-15 |  | Décima sexta Ordinaria
81 | 01-XVII-260825 | Finalizar el 10% pendiente de información en el Excel de entregables (incluyendo listas de cuarentenas, muestras de granulomas y tasas de MVZ) y enviarlo a SENASICA antes del 29 de agosto de 2025. Responsable: MVZ Victor Manuel Calderón Jiménez (SENASICA). Plazo: 28 de agosto de 2025. | MVZ Victor M. Calderon | 2025-08-26 | 2025-08-28 | En Progreso | Décima séptima Ordinaria
82 | 02-XVII-260825 | Preparar propuestas de agenda para discusión en la semana del 15 de septiembre de 2025, incorporando sitios como Mario José Gamboa (Dzonot Carretero) para el 1 de diciembre, y otros pendientes (e.g., corrales de engorda y hatos epidemiológicos). Responsable:MVZ Victor Manuel Calderón Jiménez (SENASICA). Plazo: 12 de septiembre de 2025. | MVZ Victor M. Calderon | 2025-08-26 | 2025-09-12 | En Progreso | Décima séptima Ordinaria
83 | 03-XVII-260825 | Entregar las tres agendas finales con solventaciones a observaciones (e.g., de Documento A.a y Supplemental info request) a más tardar el 21 de septiembre de 2025. Responsable: Dr. Roger Armando Díaz Mendoza (UGRY/CEFPPY). Plazo: 21 de septiembre de 2025. | Dr. Roger Armando Díaz Mendoza | 2025-08-26 | 2025-09-21 | En Progreso | Décima séptima Ordinaria
84 | 04-XVII-260825 | Remitir paquetes de información (cuatro en total: por región y estados) alineados con requisitos APHIS (mapas GPS, listas de exportadores, etc.) a más tardar el 6 de octubre de 2025. Responsable: MVZ Joaquin Peral (SENASICA). Plazo: 6 de octubre de 2025. | MVZ Joaquin Peral (SENASICA). | 2025-08-26 | 2025-10-06 | En Progreso | Décima séptima Ordinaria
85 | 05-XVII-260825 | Estandarizar el formato de minutas y reportes futuros, incluyendo tablas de avances y benchmarks, para mejorar transparencia y coordinación interinstitucional. Responsable: M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY). Plazo: Inmediato, aplicable a próximas sesiones. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Cumplido | Décima séptima Ordinaria
86 | 01-XVIII-11092025 | Compartir las tablas ajustadas en su versión final con los representantes de la península para implementación inmediata, asegurando alineación con normas federales y estatales. Responsable: MVZ . Moisés Abraham Martín Sima | MVZ . Moisés Abraham Martín Sima | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Pendiente | Décima octáva Ordinaria
87 | 02-XVIII-11092025 | Monitorear el cumplimiento de requisitos homologados en movilizaciones interestatales, con reportes mensuales a SENASICA para evaluación de políticas públicas. MVZ Alfredo Colin, Inmediato. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Pendiente | Décima octáva Ordinaria
88 | 03-XVIII-11092025 | Convocar una reunión de seguimiento en 30 días para revisar impactos socio-económicos y ajustes necesarios, priorizando inclusión de productores marginados. MVZ Alfredo Colin. | M. en P.P. MVZ Alfredo Colín Álvarez (CEFPPY) | 2025-09-11 | 2025-10-11 | Pendiente | Décima octáva Ordinaria