## page 1
Row | Número de Acuerdo | Descripción del Acuerdo | Responsable del Seguimiento | Fecha de Reunión | Fecha de Cumplimiento | Estado | Tipo de Sesión
1 | CE-YUC-281122-001 | Instalación del CESO en Yucatán. | MVZ. María del Refugio Medina Juárez | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Cumplido | Instalación
2 | CE-YUC-281122-002 | Los integrantes del CESO se dan por enterado acerca del manual de funcionamiento del CESO. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Cumplido | Instalación
3 | CE-YUC-281122-003 | Se da a conocer el inventario de identificadores de las Ventanillas en el Estado. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2022-11-28 | 2022-11-28 | Cumplido | Instalación
4 | CE-YUC-281122-004 | Siguiente reunión de trabajo | MVZ. María del Refugio Medina Juárez | 2022-11-28 | 2022-12-05 | Cumplido | Instalación
5 | CE-YUC-051222-001 | El Centro Operativo Nacional (CON) enviará la base de datos del 56% de las claves de UPP que requieren actualización para este 2023. Dicha base debe contener clave de UPP; Productor; Municipio; Localidad; Inventario y última fecha de actualización. | M.V.Z. Francis A. Genovez Chanona | 2022-12-05 | 2022-12-08 | Cumplido | 1ra Ordinaria
6 | CE-YUC-051222-002 | Se convocará a reunión el 10/12/2022; con los Presidentes de las AGL correspondientes a la Unión Ganadera Regional de Yucatán (UGRY); con la finalidad de informarles acerca del CESO y las disposiciones de identificación en lo futuro. | MVZ. María del Refugio Medina Juárez | 2022-12-05 | 2022-12-10 | Cumplido | 1ra Ordinaria
7 | CE-YUC-051222-003 | Se convocará a reunión el 11/12/2022; con los Presidentes de las AGL correspondientes a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (UGROY); con la finalidad de informarles acerca del CESO y las disposiciones de identificación en lo futuro. | MVZ. María del Refugio Medina Juárez | 2022-12-05 | 2022-12-11 | Cumplido | 1ra Ordinaria
8 | CE-YUC-051222-004 | Las sesiones del 2023 se realizarán el primer jueves de cada mes. | MVZ. María del Refugio Medina Juárez | 2022-12-05 | todo el 2023 | Permanente | 1ra Ordinaria
9 | CE-YUC-100123-001 | Reunión extraordinaria a las 8:00 horas. para definir estrategia de atención a claves de UPP que deben actualizar en PGN y BCI. | MVZ. María del Refugio Medina Juárez | 2023-01-10 | 2023-01-24 | Cumplido | 2da Ordinaria
10 | CE-YUC-100123-002 | Definir estrategia de fortalecimiento de identificación de Colmenas | Todos los integrantes | 2023-01-10 | 2023-02-02 | Cumplido | 2da Ordinaria
11 | CE-YUC-100123-003 | Permitir la identificación del 100% de animales en las claves de UPP (por única vez) en éste 2023. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-01-10 | todo 2023 | Permanente | 2da Ordinaria
12 | CE-YUC-100123-004 | Después del 100% de identificación de la UPP; la siguiente ocasión; debe solicitar únicamente identificar incremento natural y rearetados. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-01-10 | todo 2023 | Permanente | 2da Ordinaria
13 | CE-YUC-100123-005 | Reunión con la AGL de Tízimin para informar acerca del CESO y las actividades que desarrollarán en la operación del programa. | Todos los integrantes | 2023-01-10 | 2023-01-25 | Cumplido | 2da Ordinaria
14 | CE-YUC-100123-006 | Próxima reunión ordinaria | MVZ. María del Refugio Medina Juárez | 2023-01-10 | 2023-02-02 | Cumplido | 2da Ordinaria
15 | CE-YUC-240123-001 | Propuesta de fotografía para validar identificación | Ing. Gerardo Solis Pasos | 2023-01-24 | 2023-02-02 | Cumplido | 1ra Extraordinaria
16 | CE-YUC-240123-002 | Proponer reunión entre representantes de CESO entre Campeche; Yucatán y Quintana Roo | MVZ. María del Refugio Medina Juárez | 2023-01-24 | 2023-02-02 | Cumplido | 1ra Extraordinaria
17 | CE-YUC-020223-001 | El representante de Gobierno del Estado se dará a la tarea de solicitar autorización para establecer subsidio del 50% en la adquisición de los identificadores de Colmenas. | Ing. Gerardo Solis Pasos | 2023-02-02 | 2023-02-03 | Cumplido | 3ra Ordinaria
18 | CE-YUC-020223-002 | Se pondrá a disposición de la mesa la propuesta de lona publicitaria; donde se establezcan los servicios y costos de los mismos en cada Espacio de Atención. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-02-02 | 2023-02-02 | cumplido | 3ra Ordinaria
19 | CE-YUC-020223-003 | Proponer la lista de elementos técnicos; administrativos y operativos; con los cuales deben contar los Espacios de Atención para otorgar los servicios de calidad. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-02-02 | 2023-02-03 | cumplido | 3ra Ordinaria
20 | CE-YUC-020223-004 | Se establecerá la bitácora correspondiente de solicitudes de información que lleguen a éste consejo. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-02-02 | 2023-02-02 | cumplido | 3ra Ordinaria
21 | CE-YUC-020223-005 | La invitación del Presidente de la AGL de Súcila; la responderá el Presidente de éste Consejo. Así como la carta del productor Susano López la responderá el Secretario Técnico del mismo. | MVZ. María del Refugio Medina Juárez | 2023-02-02 | 2023-02-02 | Cumplido | 3ra Ordinaria
22 | CE-YUC-020223-006 | Se envía a los integrantes del Consejo la propuesta de Carta compromiso del productor; para apoyar a cumplir la trazabilidad en el Estado; para recibir observaciones hasta el 6 de febrero próximo para definir formato y autorizarlo. | Ing. Gerardo Solis Pasos | 2023-02-02 | 2023-02-06 | Cumplido | 3ra Ordinaria
23 | CE-YUC-020223-007 | Se presentará en la siguiente reunión programa de Cursos de capacitación de TIA y PIA. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-02-02 | 2023-02-03 | Cumplido | 3ra Ordinaria
24 | CE-YUC-020323-001 | Modificación de la redacción del orden del día en el punto 10. Simplemente queda como acuerdos. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Cumplido | 4ta Ordinaria
25 | CE-YUC-020323-002 | Los jefes VAS de Yucatán serán invitados permanentes de éste Consejo. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-02-03 | permanente | Cumplido | 4ta Ordinaria
26 | CE-YUC-020323-003 | Los jefe VAS deberán reportar de manera mensual las actividades operativas realizadas en sus respectivos Espacios de Atención. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-02-03 | permanente | Permanente | 4ta Ordinaria
27 | CE-YUC-020323-004 | Gobierno del Estado emitirá dictámen para registro de actividad de las PSG. | Ing. Gerardo Solis Pasos | 2023-02-03 | permanente | Permanente | 4ta Ordinaria
28 | CE-YUC-020323-005 | Se atenderá la queja de productor Diego A. Loria Gil involucrado en abuso de confianza en el uso de su clave de UPP. | Ing. Gerardo Solis Pasos | 2023-02-03 | próxima reunión | Cumplido | 4ta Ordinaria
29 | CE-YUC-020323-006 | Se invitará al presidente y usuario de REEMO de la AGL de Buctzotz involucrado en el caso del productor Diego A. Loria Gil. | MVZ. María del Refugio Medina Juárez | 2023-02-03 | próxima reunión | Cumplido | 4ta Ordinaria
30 | CE-YUC-020323-007 | Actualización del convenio de colaboración REEMO entre las Uniones Ganaderas Regionales y el Gobierno del Estado. | Dr. Roger Díaz | 2023-02-03 | 04/04/2023 | cumplido | 4ta Ordinaria
31 | CE-YUC-020323-008 | Propuesta de protocolo de movilización con guía REEMO. | Ing. Gerardo Solis Pasos | 2023-02-03 | 2023-04-04 | Cumplido | 4ta Ordinaria
32 | CE-YUC-040423-001 | Enviar 24 horas antes de cada reunión la información correspondiente de las reuniones; para conocimiento de los integrantes. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-04-04 | permanente | Permanente | 5ta Ordinaria
33 | CE-YUC-040423-002 | Enviar información de listas de PSG a Gobierno del Estado para validación. | Jefes de Ventanilla | 2023-04-04 | 2023-04-11 | Permanente | 5ta Ordinaria
34 | CE-YUC-040423-003 | Presentar información de identificadores recolectados de rastros; cotejada con guías REEMO (destino rastro) y la cantidad de matanza reportado por CFPP | Jefes de Ventanilla | 2023-04-04 | 2023-05-04 | Permanente | 5ta Ordinaria
35 | CE-YUC-040423-004 | Definir variables para análisis de reporte de actividades de TIA | Jefes de Ventanilla | 2023-04-04 | 2023-05-04 | Cumplido | 5ta Ordinaria
36 | CE-YUC-040423-005 | Atención de la queja presentada por Eduardo J. Ándres Gonzalez; consiste en la validación de reseña de 48 identificadores bovinos en sistema. | MVZ. Ángel M. Castillo Camal | 2023-04-04 | 2023-04-11 | Cumplido | 5ta Ordinaria
37 | CE-YUC-040523-001 | Reunión de trabajo para definir convenio REEMO entre gobierno del Estado y las Uniones Ganaderas Regionales. Área Jurídica SEDER. | Ing. Gerardo Solis Pasos | 2023-05-04 | 04/05/2023 | cumplido | 6ta Ordinaria
38 | CE-YUC-040523-002 | Exponer a éste Consejo la operación de los TIA; así como sus responsabilidades | Jefes de Ventanilla | 2023-05-04 | 2023-07-06 | cumplido | 6ta Ordinaria
39 | CE-YUC-040523-003 | Actualizar la clave de PSG de la Subasta Ganadera de Tizimín. | Ing. Gerardo Solis Pasos | 2023-05-04 | 2023-07-06 | Permanente | 6ta Ordinaria
40 | CE-YUC-040523-004 | Reportar mensualmente los registros y actualizaciones así como la asignación de identificadores por especie. | Jefes de Ventanilla | 2023-05-04 | 2023-07-06 | Permanente | 6ta Ordinaria
41 | CE-YUC-040523-005 | Reunión de trabajo para tratar las recomendaciones de Aphis-USDA. | Ing. Gerardo Solis Pasos | 2023-05-04 | 2023-05-12 | Cumplido | 6ta Ordinaria
42 | CE-YUC-060723-001 | Rutas de barrido de acuerdo a la identificación animal en las comunidades | Lic. Leticia Loria Medrano | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Cumplido | 8va Ordinaria
43 | CE-YUC-060723-002 | Coordinación entre la Ventanilla Oriente de Yucatán con los enlaces de CFPP (MVZ. Oscar Correa XXX) y SEDER (MVZ. Moíses Martín Sima) para barrido en Tizimín. | Lic. Leticia Loria Medrano | 2023-07-06 | 2023-07-06 | Cumplido | 8va Ordinaria
44 | CE-YUC-060723-003 | Estrategia de apoyo en la adquisición de identificadores para barrido | Ing. Gerardo Solis Pasos | 2023-07-06 | 2023-08-03 | cumplido | 8va Ordinaria
45 | CE-YUC-060723-004 | Visita a PSG de Buctzotz para depuración de inventario en BCI y validación de los requisitos de operación. | Ing. Gerardo Solis Pasos | 2023-07-06 | 2023-08-06 | Cumplido | 8va Ordinaria
46 | CE-YUC-030823-001 | Agregar concepto Autorizado por SEDER y actualizado por SINIIGA; para las claves de PSG en el Estado. | Jefes de Ventanilla | 2023-08-03 | permanente | cumplido | 9na Ordinaria
47 | CE-YUC-030823-002 | Consulta a SENASICA el tema de la reasignación de identificadores del predio Cuarentenado del productor José Eduardo Andrés Gonzalez. | MVZ. Victor Calderón Jiménez | 2023-08-03 | 2023-09-11 | cumplido | 9na Ordinaria
48 | CE-YUC-030823-003 | Presentar las claves de PSG vigentes de bovinos y colmenas. | Jefes de Ventanilla | 2023-08-03 | permanente | cumplido | 9na Ordinaria
49 | CE-YUC-110923-001 | Validar las actualizaciones de las claves de UPP de bovinos y colmenas | Jefes de Ventanilla | 2023-09-11 | 2023-10-05 | Cumplido | 10ma Ordinaria
50 | CE-YUC-110923-002 | Reportar la fecha de la última actualización de las claves de PSG. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-09-11 | 2023-10-05 | cumplido | 10ma Ordinaria
51 | CE-YUC-110923-003 | Estrategia para la recolección de identificadores de rastros en Oriente | Jefes de Ventanilla | 2023-09-11 | 2023-10-05 | cumplido | 10ma Ordinaria
52 | CE-YUC-110923-004 | Incorporar en la firma de actas; los anexos de cada reunión. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-09-11 | 2023-10-05 | cumplido | 10ma Ordinaria
53 | CE-YUC-051023-001 | Enviar a Gobierno del Estado las 44 claves de PSG de sacrificio vigentes en el estado. | Jefes de Ventanilla | 2023-10-05 | 2023-10-09 | cumplido | 11va Ordinaria
54 | CE-YUC-051023-002 | Enviar a Gobierno del Estado el reporte de identificadores ubicados en las claves de PSG P08. | Jefes de Ventanilla | 2023-10-05 | 2023-10-09 | Cumplido | 11va Ordinaria
55 | CE-YUC-061123-001 | Modificación del orden del día; incluyendo en asuntos generales el tema de plataforma SENASICA. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-11-06 | 2023-11-06 | cumplido | 12va Ordinaria
56 | CE-YUC-061123-002 | Presentar información de las claves de UPP; de acuerdo a las vigentes y su inventario respectivo | Jefes de Ventanilla | 2023-11-06 | 2023-12-07 | Cumplido | 12va Ordinaria
57 | CE-YUC-061123-003 | solicitar la actualización del reporte de claves de UPP vigentes y su inventario por especie; para realizar el comparativo con años 2021-2023. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-11-06 | 2023-12-07 | Cumplido | 12va Ordinaria
58 | CE-YUC-061123-004 | Enviar a Centro Operativo Nacional oficio de suspensión de claves de PSG; las cuales no han actualizado su expediente ante Gobierno del Estado. | Ing. Gerardo Solis Pasos | 2023-11-06 | 2023-12-07 | Cumplido | 12va Ordinaria
59 | CE-YUC-071223-001 | Modificación de orden del día; agregando en asuntos generales temas como amparo de productor Eduardo Andrés y Calendario de reuniones 2024. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-12-07 | 2023-12-07 | Cumplido | 13va Ordinara
60 | CE-YUC-071223-002 | reunión extraordinaria a las 17:00 horas para tratar avance de barrido. | Jefes de Ventanilla | 2023-12-07 | 2023-12-18 | Cumplido | 13va Ordinara
61 | CE-YUC-071223-003 | Revisión de identificadores de rastro y orden de matanza | Jefes de Ventanilla | 2023-12-07 | 2023-12-13 | cumplido | 13va Ordinara
62 | CE-YUC-071223-004 | siguiente reunión para inicio de 2024. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2023-12-07 | 2024-01-05 | cumplido | 13va Ordinara
63 | CE-YUC-181223-001 | Los integrantes del CESO respetarán los 30 días hábiles para la reestructura del CESO; y con ello; acatar la instrucción total de la Dirección General de Salud Animal. | MVZ. María del Refugio Medina Juárez | 2023-12-18 | 2023-12-18 | cumplido | 2da Extraordinaria
64 | CE-YUC-181223-002 | Se realizará consulta para definir el tema de los integrantes del CESO; ya que en los lineamientos para el funcionamiento del CESO del oficio de la DGSA; menciona como integrantes a la OREF de SADER Yucatán o Coordinación General de Ganadería. | MVZ. Alejandra Reyes Saucedo | 2023-12-18 | 2024-01-18 | cumplido | 2da Extraordinaria
65 | CE-YUC-180124-001 | Agregar al reporte mensual el inventario de las claves de UPP actualizadas. | Jefes de Ventanilla | 2024-01-18 | 2024-02-07 | Cumplido | 14va Ordinaria
66 | CE-YUC-180124-002 | Enviar lista de UPP con asignación de identificadores a TIA; agregando si son altas o actualizaciones en el PGN. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2024-01-18 | 2024-02-07 | Cumplido | 14va Ordinaria
67 | CE-YUC-180124-003 | Proponer la modificación de formatos para reporte mensual de Ventanillas | MVZ. Jose Joaquin Peral Rodríguez | 2024-01-18 | 2024-02-07 | Cumplido | 14va Ordinaria
68 | CE-YUC-180124-004 | Presentar reporte de REEMO con destino a rastros en el 2023. | Dr. Roger Díaz | 2024-01-18 | 2024-02-07 | Cumplido | 14va Ordinaria
69 | CE-YUC-180124-005 | Presentar calendario para reuniones de 2024. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2024-01-18 | proxima reunión | Cumplido | 14va Ordinaria
70 | CE-YUC-180124-006 | Para los productores que quieran regularizar su situación ante el PGN (alta o actualización) y SINIIGA (identificación al 100% del hato); debe solicitar visita de campo a la Ventanilla y está se coordinará con SEDER. | Jefes de Ventanilla | 2024-01-18 | 2024-01-19 | Cumplido | 14va Ordinaria
71 | CE-YUC-180124-007 | Enviar el Directorio de Ventanillas SINIIGA y de Centros Expeditores de REEMO | Jefes de Ventanilla | 2024-01-18 | 2024-01-19 | Cumplido | 14va Ordinaria
72 | CE-YUC-180124-008 | Presentar propuesta de plan de trabajo para 2024. | MVZ. Alejandra Reyes Saucedo | 2024-01-18 | 2024-02-07 | Cumplido | 14va Ordinaria
73 | YUC/07-FEB-24/CESO-001 | Los integrantes del Consejo se dan por enterados de la Circular N°B00.02.-005-2024 emitida por la Dirección General de Salud Animal; así como; de los Lineamientos firmados el 19 de enero de 2024 y publicados en las páginas electrónicas de AGRICULTURA y SENASICA el 23 de enero de 2024. | Todos los integrantes | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Cumplido | 3ra Extraordinaria
74 | YUC/07-FEB-24/CESO-002 | Se realiza la interpretación del punto D. SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGUIMIENTO OPERATIVO; inciso d; para precisar que se refiere al 50% (por ciento) más uno de los integrantes del Consejo. | Mtro. Orlando Arellano Muraoka | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Cumplido | 3ra Extraordinaria
75 | YUC/07-FEB-24/CESO-003 | El CESO fue reestructurado de acuerdo a los Lineamientos referidos. | Todos los integrantes | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Cumplido | 3ra Extraordinaria
76 | YUC/07-FEB-24/CESO-004 | Los integrantes del CESO designaron a sus suplentes como se establece en el punto 5 de la presente acta; quienes enviaron a través de oficio dirigido al presidente del CESO dicha designación para su formalización. | Todos los integrantes | 2024-02-07 | 2024-02-07 | Cumplido | 3ra Extraordinaria
77 | 01/15-FEB-24/CESO-001 | Se convocará a la 4ta sesión extraordinaria a celebrarse el 11 de abril de 22 a las 16:00 hrs. para dar seguimiento a los 14 acuerdos pendientes. | Presidencia – Secretario Técnico | 2024-02-15 | 04 de abril 2024 | Cumplido | 15va Ordinaria
78 | 04/15-FEB-24/CESO-003 | Incluir en las tablas de “ALTAS DE UPP y ALTAS DE PSG” el número de animales con los que se dieron de alta. | Jefa y Jefe de Ventanilla | 2024-02-15 | Permanente | Cumplido | 15va Ordinaria
79 | 04/15-FEB-24/CESO-004 | En la tabla “Atención Upp´s Por Especie” en la columna “Upp's Histórico” el deglose por “vigentes”; “suspendidas” y “dadas de baja” | Jefa y Jefe de Ventanilla | 2024-02-15 | Permanente | Cumplido | 15va Ordinaria
80 | 04/15-FEB-24/CESO-005 | Se proporcionará el listado de variables para solicitar informes. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2024-02-15 | 2024-07-11 | Cumplido | 15va Ordinaria
81 | Sin Acuerdos | Dar a conocer el estatus de los acuerdos posterior a la reestructura | Todos los integrantes |  |  | Cumplido | 4ta Extraordinaria
82 | YUC/11-JUL-24/CESO-001 | Adecuar la tabla de identificadores entregados; devueltos (Atención de solicitudes de identificadores) VAS Centro | MVZ. Francis Genovez Chanona | 2024-07-11 | 2024-09-20 | Cumplido | 16va Ordinaria
83 | YUC/11-JUL-24/CESO-002 | Presentar informes por especie (bovinos; colmenas; ovinos; caprinos) | MVZ. Francis Genovez Chanona | 2024-07-11 | 2024-09-20 | Cumplido | 16va Ordinaria
84 | YUC/11-JUL-24/CESO-003 | Informe individual de TÍA; presentar en orden de mayor a menor según identificadores aplicados. | MVZ. Francis Genovez Chanona | 2024-07-11 | 2024-09-20 | Cumplido | 16va Ordinaria
85 | YUC/11-JUL-24/CESO-004 | Se propone suspender de manera “escalonada” según se indica a continuación: • Suspender las PSG que no se han actualizado a partir del año 2010. Aviso a productores por a través de las Uniones; • Suspender de forma escalonada de acuerdo a la tabla y los rangos. Aviso a productores por a través de las Uniones: • Activar las PSG suspendidas; previa solicitud del productor y opinión técnica del Gobierno del Estado; de acuerdo a los procedimientos SINIIGA. Aviso a productores por a través de las Uniones; • Del año 2022 al actual; aplicar el procedimiento del SINIIGA; para mantener actualizada la base de datos de PSG; de acuerdo a las movilizaciones. Aviso a productores por a través de las Uniones | MVZ. Alejandra Reyes Saucedo | 2024-07-11 | 2024-08-29 | Cumplido | 16va Ordinaria
86 | YUC/11-JUL-24/CESO-008 | Análisis de aretes vigentes de la PSG de Humberto Bermejo | MVZ. Francis Genovez Chanona | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Cumplido | 16va Ordinaria
87 | YUC/29-AGO-24/CESO-001 | El Gobierno del Estado; emitirá oficio dirigido al Centro Operativo Nacional con copia a las ventanillas autorizadas en Yucatán solicitando la suspensión de las 333 PSG´s incluidas en el periodo de 2010 a 2020 del cuadro presentado por la MVZ. María del Refugio Medina Juárez; Titular de la Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Yucatán. Se dará de plazo hasta el 31 de diciembre de 2024; para que las 169 PSG´s del año 2021 se actualicen; en caso contrario; se suspenderán del Padrón Ganadero nacional (PGN). Previo a lo anterior; se pondrán avisos en las ventanillas de atención para conocimiento del público en general. Se reitera que a partir del 01 de enero del 2025; con base en la declaración de decir verdad que firma el productor; que a la letra dice: “Declaro bajo protesta de decir verdad; que los datos contenidos en este formato son ciertos; así mismo; me comprometo a acatar todas las normas vigentes y lineamientos establecidos por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; además de actualizar esta información por lo menos una vez cada dos años; después de obtenida la clave de PSG”; las PSG que incumplan con esta disposición; se suspenderán sin mediar notificación. | M.Sc. Gerardo Solís Pasos | 2024-08-29 | 2024-09-20 | Cumplido | 5ta Extraordinaria
88 | YUC/29-AGO-24/CESO-002 | SINIIGA proporcionará la base de datos a Gobierno del Estado de PSG´s que cumplieron con el trámite de autorización para integrarlas al programa de supervisión que realiza SEDER a través de la Dirección de Sanidad Agropecuaria. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2024-08-29 | 2024-09-20 | Cumplido | 5ta Extraordinaria
89 | YUC/20-SEPT-24/CESO-001 | Se agregará en la dispositiva “Reportes Enero - Agosto de los Servicios del PGN – SINIIGA.”; el reporte de bovinos por etapa productiva: | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2024-09-20 | 2025-01-18 | Cumplido | 17va Ordinaria
90 | YUC/20-SEPT-24/CESO-002 | Se consultará al administrador del Sistema REEMO estatal la factibilidad de generar un reporte detallado | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2024-09-20 | 2025-01-18 | Cumplido | 17va Ordinaria
91 | YUC/20-SEPT-24/CESO-003 | Se agregará en la dispositiva “Reportes Mensuales de los Servicios del PGN – SINIIGA Atención Upp´s Por Especie.”; la columna de inventario: | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2024-09-20 | 2025-01-18 | Cumplido | 17va Ordinaria
92 | YUC/20-SEPT-24/CESO-004 | Con base en el reporte de informe individual de TIA se aplicará lo referido en el procedimiento con relación al tiempo de entrega de la documentación. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2024-09-20 | 2025-01-18 | Cumplido | 17va Ordinaria
93 | YUC/20-SEPT-24/CESO-005 | Se enviará recomendación a los PIA´s a fin de que cumplen con los tiempos de entrega de información-documentación señalados en el procedimiento. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2024-09-20 | 2025-01-18 | Cumplido | 17va Ordinaria
94 | YUC/20-SEPT-24/CESO-006 | Se gestionará reunión extraordinaria con las autoridades entrantes del Gobierno del Estado para dar a conocer el estatus que guardan los asuntos relacionados con este Consejo con énfasis en los asuntos críticos. | Presidencia - Secretario | 2024-09-20 | 2025-01-18 | Cumplido | 17va Ordinaria
95 | YUC/18-ENE-25/CESO-001 | Se dará seguimiento a la validación por parte del Gobierno del Estado a las organizaciones ganaderas (retomar tabla de la 5ta sesión extraordinaria ) | M.Sc. Gerardo Solís Pasos | 2025-01-18 |  | Pendiente | 18va Ordinaria
96 | YUC/18-ENE-25/CESO-002 | En la laminilla de PSG´s presentada por la ventanilla oriente y ventanilla centro se agregará el histórico | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-01-18 | Próxima reunión | Cumplido | 18va Ordinaria
97 | YUC/18-ENE-25/CESO-003 | Se retomará el seguimiento del Acuerdo relacionado con la suspensión de PSG´s que no han actualizado o terminado su trámite en las ventanillas (oficio 447/24 de SESER) Acuerdo YUC/29-AGO-24/CESO-001 | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-01-18 |  | Pendiente | 18va Ordinaria
98 | YUC/18-ENE-25/CESO-004 | La información correspondiente a la relación de TIA; se dividirá la tabla para mejor apreciación de los datos. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-01-18 | Próxima reunión | Cumplido | 18va Ordinaria
99 | YUC/18-ENE-25/CESO-005 | Agregar laminilla “INVENTARIO ESTATAL DE SERVICIOS PGN SINIIGA de la UGROY por distribución de por función zootecnica en similitud a la presentada por la ventanilla centro. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-01-18 | Próxima reunión | Cumplido | 18va Ordinaria
100 | YUC/18-ENE-25/CESO-006 | En la presentación de la ventanilla centro; en la laminilla de solicitudes de identificadores agregar una comuna con aretes devueltos | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-01-18 | Próxima reunión | Cumplido | 18va Ordinaria
101 | YUC/18-ENE-25/CESO-007 | Homologar formato de presentación (ventanilla oriente) | MVZ. Francis A. Genovez | 2025-01-18 |  | Pendiente | 18va Ordinaria
102 | YUC/18-ENE-25/CESO-008 | Agregar histórico en la laminilla “reporte de la Situación del PGN SINIIGA (ventanilla centro) | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-01-18 | Próxima reunión | Cumplido | 18va Ordinaria
103 | YUC/18-ENE-25/CESO-009 | Aplicar procedimiento SINIIGA en aquellos TIA´s que han sobrepasado el tiempo estipulado para la devolución de documentación y/o aretes no aplicados. (YUC/20-SEPT-24/CESO-004) | Uniones | 2025-01-18 | Permanente | Cumplido | 18va Ordinaria
104 | YUC/18-ENE-25/CESO-010 | Se realizarán tres sesiones ordinarias en el 2025; llevándose a cabo el último viernes del mes de abril; julio y noviembre. | Todos los integrantes | 2025-01-18 | Permanente | Cumplido | 18va Ordinaria
105 | YUC/28-ABR-25/CESO-001 | En caso de que un TIA no regrese los aretes o la documentación dentro del plazo de 15 días naturales autorizados; se le suspenderá en caso de reincidir por 3 (tres) ocasiones; previa revisión y análisis de cada caso (seguimiento YUC/20-SEPT-24/CESO-004) | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-04-28 | Permanente | Pendiente | 19va Ordinaria
106 | YUC/28-ABR-25/CESO-002 | Enviar presentaciones elaboradas por la VAS Centro de Yucatán y Vas Oriente de Yucatán por lo menos 3 días antes de la Sesión para su revisión y análisis por los integrantes del CESO. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-04-28 | Permanente | Pendiente | 19va Ordinaria
107 | YUC/28-ABR-25/CESO-003 | Presentar por separado las situación de las PSG´s; agregando una columna para diferenciar las ya existentes y las de nuevo reconocimiento. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-04-28 | Próxima reunión | Pendiente | 19va Ordinaria
108 | YUC/28-ABR-25/CESO-004 | Envío de base de datos de PSG´s para programar reunión extraordinaria para depuración de la misma; previa revisión y análisis. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Pendiente | 19va Ordinaria
109 | YUC/28-ABR-25/CESO-005 | Revisar información con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Yucatán; S.C.P. para solicitar al SINIIGA el cierre de municipios por motivo de barrido. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade | 2025-04-28 | 2025-05-06 | Pendiente | 19va Ordinaria
110 | YUC/28-ABR-25/CESO-006 | Presentar el estatus de los acuerdos alcanzados en las sesiones del CESO mediante la elaboración de un presentación. | Ing. Abigail Estrada Estrada | 2025-04-28 | Permanente | Pendiente | 19va Ordinaria
111 | YUC/28-ABR-25/CESO-007 | Una vez enviada la propuesta de Acta de cada sesión se contará con 3 días hábiles para la emisión de comentarios u observaciones; en caso no recibirse respuesta; se considerará validada. | Todos los integrantes | 2025-04-28 | Permanente | Pendiente | 19va Ordinaria
112 | YUC/02-JUL-25/CESO-001 | En municipios que ya se encuentren cerrados por concepto de constatación progresiva de hatos (barrido) de tuberculosis bovina; no se dará de alta ni se actualizará ninguna unidad de producción pecuaria que no demuestre fehacientemente que los animales ya fueron muestreados. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-07-02 | Permanente | Pendiente | 20va Ordinaria
113 | YUC/02-JUL-25/CESO-002 | La unidad de producción pecuaria que no participó en el proceso de constatación progresiva de hatos (barrido) de tuberculosis bovina; serán suspendidas y para su reactivación se deberá cumplir con el protocolo establecido para tal fin. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-07-02 | Permanente | Pendiente | 20va Ordinaria
114 | YUC/02-JUL-25/CESO-003 | Se realizará una reunión entre SINIIGA y SEDER para revisión; análisis y depuración de prestadores de servicios ganaderos. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-07-02 | 2025-07-12 | Pendiente | 20va Ordinaria
115 | YUC/02-JUL-25/CESO-004 | La Dirección de Sanidad Agropecuaria solicitará al SINIIGA la baja de los centros de acopio para exportación. | Ing. Juan Carlos Rodríguez Andrade | 2025-07-02 | 2025-07-12 | Pendiente | 20va Ordinaria
116 | YUC/02-JUL -25/CESO-005 | Incluir en las presentaciones un mapa en el que se aprecien los municipios en los que se está llevando a cabo la constatación progresiva de hatos (barrido) de tuberculosis bovina. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-07-02 | Próxima sesión | Pendiente | 20va Ordinaria
117 | YUC/02-JUL -25/CESO-006 | La VAS Centro; revisará la información presentada con relación a los identificadores entregados solicitados – capturados contra los aplicados por TIA´s y PIA´s por la diferencia entre estos reportes. | MVZ. Francis A. Genovez Chanona | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Pendiente | 20va Ordinaria
118 | YUC/02-JUL -25/CESO-007 | Se enviará al Coordinador Peninsular del SINIIGA el Acta USDA – APHIS para sustento de suspensión de unidad de producción pecuaria por no haber participado en la constatación progresiva de hatos (barrido) de tuberculosis bovina. | Ing. Abigail Estrada Estrada | 2025-07-02 | 2025-07-12 | Pendiente | 20va Ordinaria